## Tareas
Fecha Retiro | Jueves Octubre 1ro 2026 - Sabado 3 de Octubre de 2026
Cotizaciones localizaciones | 16 de junio de 2026
Visitas localizaciones | 17 - 19 junio de 2026
Confirmacion local y trabajar oferta | 19 de junio de 2026
Contrato de Contenido | 12 de junio de 2026 | Geral Garcia
Creacion de Contenido | 15 de junio de 2026 | Geral Garcia
Brief de Andres & Michelle |  | Michelle & Andres
Resumen de Elemnents |  | Michelle
Carpeta de Yoltic |  | Andres
Abrir carpeta de Google Drive |  | Andres
Comienzo de campañas publicitarias | 22 de Junio de 2026 | Geral Garcia
Creacion de carta |  | Michelle
Contenido pagina Web |  | Michelle & Andres
Inventario de proveedores |  | Andes & Michelle
Caballos
Cuencos
Breathwork
Gong
Yoga
Caminar en fuego
Chaman - Temazcal
DMR
Paddle Ypga
Audifornos terapia sonora
Heart Math
Forest Bathing
Meditaciones
Listado de prospectos
Quiropractico
Terapias de luz infra roja
Reconexion energetica
Investigar mas actividades
Contrato de Asociacion

## Proveedores
Inventario de proveedores
Caballos
Cuencos
Breathwork
Gong
Yoga
Caminar en fuego
Chaman - Temazcal
DMR
Paddle Ypga
Audifornos terapia sonora
Heart Math
Forest Bathing
Meditaciones

## Pagina Web
Requerimientos para diseño
Colores
Logo
Descripcion de metodologia | ¿Qué es elements Method?
Bio de Andres y Michelle
Descripcion de elementos
Descripcion de Programa de Retiro
Descripcion de Coaching
Descripcion de ambientes
Programas de continuidad | Modalidad de suscripción
Frameworks
Proceso de suscripción
Calendario de eventos
Itinerario por retito
Blog / Publlicaciones bi semanales | Modalidad de suscripción
Disicplinas / Actividades ofrecidas | Modalidad de suscripción
Documentos
Contrato
NDA
Relevo / deslinde de responsabilidades
Tienda Online (libretas/Camisa/Libretas)
Contacto | Teléfonos | Correo

## Gastos
Gasto | Proveedor | Contacto | Total | Recurrencia
Dominio Pagina Web
Registro de Marca | Aida Aparicio | 55 6666 0505 | $8,433 MXN | one time
Incorporación | Jairo Narela | 55 3901 7871 | $22,000 MXN | one time
Creación Pagina Web
Mantenimiento Pagina Web
Creación de Contenido
Mantenimiento de Contenido
Publicidad LinkedIn
Publicidad Instagram
Publicidad Tik Tok
Creacion de manuales
Mercadotecnia

## Fechas
Retiros
Año | Mes | Titulo | Fecha
2026 | Octubre | Comienzo ultimo trimestre el 2026 | Oct 1 - Oct 3
2026 | Noviembre | Preparate para cierre de ano
2026 | Diciembre | Cierre de año
2027 | Final de enero | Comienzo de ano
2027 | Febrero | Enamorate de tu carrera y profesion
2027 | Marzo | Recibe la primavera en el mar
2027 | Junio | Cierre de primera mitad del 2027
2027 | Julio | Comienzo de segundo semestre
2027 | Octubre | Comienzo de ultimo trmiestre 2027

## Localizaciones
# | Ubicación | Locación | Contacto | Telefono | Caracteristicas | Costo
1 | Tepoztlan | Bosque Geometrico -Tepoztlan | Aurora | 7777100999 | cabaña de 2 personas | 1 alberca privada $1,800 entre semana y fin de semana $2,980
1 alberca privada $4,100 entre semana y fin de semana $4,800
2 | Cuernavaca | Soulspring | Jesus Hernandez | 7772333926
3 | Los Cabos | Casa Suna | Air b&b
4 | Tepoztlan | Casa en las montañas | casitamx.com |  | 12 camas | https://casitamx.com/properties/casa-juana-tepoztlan-mexico-large-villas | 30,000 x noche
5 | San Miguel | Casa Eterea | casaeterea.com |  | 2 personas | 2 noches minimo | 15,000 x 2 noches
6 |  | Villa Alpina | @_villalpina_
7 | CDMX | Estacion San Miguel Chapultepec | @estadionbienestar_ y @estacionsanmiguel | 5566116307 | Espacio de coworking con áreas al aire libre y disponible para eventos. De 40 a 100 personas. | Cotización en proceso / se llenó formulario
8 | Desierto de los leones | Espacio Florecer |  | 5522112192 |  | Sin respuesta
9 | A 25 min de Santa Fe | Krasiba |  | 55111554 | Espacio rodeado de bosque con todas las comodidades para trabajo con equipos de alto nivel. No hay hospedaje, tiene caballos. 18000 m2 | León es el enlace, sin posibilidad de hospedaje.
10 | Valle de Bravo | El Santuario | Ariana Ramirez | 7262629100 | https://www.elsantuario.com/?&utm_campaign=ES_01_GoogleTraficoHotelCercania_Oct&utm_source=Google&utm_medium=Google_Ads&utm_term=Discovery&utm_content=RSA_Hotel_Cercania&gad_source=1&gad_campaignid=23078878218&gclid=CjwKCAjw857RBhAgEiwAI-1yKGGKu4AQlktc7-PNniSfsG_tNkf3HIJjVt2g8g-BUgu_4Gpiqm-nORoCaJoQAvD_BwE | Cotización para el viernes a más tardar
11 | Valle de Bravo | KHUNGI | Lluvia | 5545221650 | https://www.khungi.com/ | Si disponibilidad para este año, nos compartirán información para el 2027. | *FECHAS DISPONIBLES 2027* Enero Todo dispone Febrero 01 al 15 24 al 28 Marzo 25 al 31 Abril 01 al 06 14 al 20 Mayo 12 al 17 Junio 09 al 30 Julio Todo disponible Septiembre Todo disponible Octubre 01 al 17 27 al 31 Noviembre 10 al 30 Diciembre 01 al 08 19 al 22 | *INFORMACIÓN GENERAL* Contamos con un total de 19 cabañas con capacidad máxima de dos personas por cabaña, se manejan costos por persona por noche, hay dos puntos importantesa considerar: 1. *El mínimo de participantes es de 18 personas y el máximo de 38.* 2. *El minimo de noches a rentar son 2 por evento.* Manejamos diferentes costos que te dejo a continuación: *DE LA 1 A LA 17* -En cabañas compartidas para dos personas es de $2750 por persona -En cabaña individual (privada para 1 persona) el costo es de $3250 *CABAÑAS 18 Y 19* Tenemos dos cabañas que tienen chimenea eléctrica -Esas el costo compartida es de $3750 por persona y si la desean individual (privada una sola persona) es de $4250 *Check in 12:30 pm* *Check Out 12:00 pm* En las reservas te incluimos los alimentos: •Check In, comida y cena * Días de estancia las 3 comidas. •Check Out el desayuno. Nuestros alimentos están pensado para nutrir el cuerpo de manera saludable, usando productos de la mejor calidad. También tienen a su disposición Café, Té, agua fresca, dátiles, frutos secos y semillas las 24 hrs en el área de la cocina. Además incluimos la limpieza diaria de las cabañas y productos de higiene personal 100% orgánicos *KHUNGI NO MANEJA NINGUN TIPO DE CORTESIA* Para poder apartar una fecha se solicita un depósito de 30 mil pesos, una vez contando con su comprobante de pago procedemos a bloquear la fecha.
| Popocatépetl volcán | Aldea Pachamama
| Cuernavaca | Hacienda San Gabriel |  |  | https://www.haciendasangabriel.com/

## Accesos
URL | Namechip.com | elementsmethod.com
Creacion de emails
Instagram
Linkedin
Tik Tok
Registro de Marca